## Sheet1
No | Kegiatan | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pembentukan Panitia
Pemilihan Ketua (Azhari, Rifan, Vian) | bar: Desember 3 to Desember 4
Pemilihan Ketua Divisi (Acara, Desain, Sponsor, lomba, Pubdekdok) | bar: Desember 4
Pembuatan Jargon PIN 2019 | bar: Desember 4
2 | Pembuatan Propposal | bar: Desember 4 to Januari 1
Penentuan Tema PIN 2019 | bar: Desember 4 to Januari 1
Penentuan Rincian Acara PIN 2019 | bar: Desember 4 to Januari 1
Penentuan Pemateri Semnas dan Kuliah umum | bar: Desember 4 to Januari 1
Pembuatan Desain | bar: Desember 4 to Januari 1
Pembuatan List sponsor | bar: Desember 4 to Januari 1
Fiksasi Lomba | bar: Desember 4 to Januari 1
3 | Penyebaran Proposal | bar: Januari 2 to Agustus 4
List Sponsor (Lokal, Nasional) | bar: Januari 2 to Agustus 4
Kerjasama percetakan | bar: Januari 1 to Januari 2
Kerjasama pembuatan plakat | bar: Januari 2 to Maret 4
Coming soon PIN 2019 (media sosial) | bar: Januari 1
4 | Penyebaran Info Lomba | bar: Januari 3 to Juli 4
Penyebaran ke sekolah - sekolah | bar: Januari 3 to Juli 4
Penyebarab Info lomba ke universitas - universitas | bar: Januari 3 to Juli 4
Penyebaran melalui media sosial | bar: Desember 4 to Juli 4
5 | Pembukaan Pendaftaran
Batch 1 | bar: April 1 to Mei 4
Batch 2 | bar: Juni 1 to Juli 4
6 | Follow Up Sponsor dan Peserta Lomba
List Peserta Lomba | bar: April 4 to Juni 1
List Sponsor yang sudah memberikan respon | bar: April 1 to Juli 4
7 | Fiksasi Kegiatan
Persiapan Lomba | bar: Agustus 1 to Agustus 4
Pesiapan Seminar Nasional | bar: Agustus 1 to Agustus 4
Persiapan Kuliah Tamu | bar: Agustus 1 to Agustus 4
8 | PIN 2019 | bar: September 1
9 | Evaluasi Kegiatan | bar: September 3 to September 4